
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
	[image: image1.jpg]A.S.L.VCO.
Azienda Sanitaria Locale

del Verbano Cusio Ossola




	  DETERMINAZIONE N.  35    del  19/01/2021

	[image: image2.jpg]






ALLEGATO A
Progetto “Contrasto Gioco d’Azzardo Patologico 2021”

Premessa

La pandemia causata dalla diffusione del coronavirus, nel corso del 2020, non ha certamente ridotto i rischi legati al gioco d’azzardo, ma ha solo modificato in parte le abitudini dei giocatori d’azzardo che si sono maggiormente orientati verso i Gratta e Vinci, rimasti sempre in libera vendita, e il gioco online.  Pur non disponendo ancora di dati certi, è verosimile che il disagio provocato dai periodi di quarantena abbia acuito il ricorso al gioco d‘azzardo, anche grazie allo sviluppo della digitalizzazione.

In questo contesto è sempre di stretta attualità acquisire strumenti di analisi critica sui comportamenti della popolazione, con focus specifici sui giovani e sugli anziani, ritenendo queste due categorie particolarmente esposte a questa patologia.
TARGET E ATTIVITA’ CORRELATE

1. POPOLAZIONE IN GENERALE

Incontri di sensibilizzazione e distribuzione di materiale agli stakeholder del territorio:

· Assemblee dei sindaci

· Ordine dei medici e rappresentanza medici di base

· Ordine dei farmacisti

· Confcommercio e Confesercenti

· Rappresentanti diocesani

Gli incontri saranno gestiti dal personale di ASL VCO e dagli operatori di Contorno Viola.

N* ore stimate preparazione materiali e organizzazione: 30
2. POPOLAZIONE TERZA ETA’

Proseguimento della campagna di sensibilizzazione con distribuzione mirata di materiali presso centri anziani.

Proposta di un patto “no slot” da sottoporre ad Arci e Acli provinciali.

N° ore stimate per distribuzione e organizzazione degli incontri: 30
3. POPOLAZIONE GIOVANILE

Ripresa e sviluppo progetti di prevenzione in 3 istituti scolastici:

· Formazione gruppi di peer educator 

· Webinar unico per gli insegnanti dei tre istituti scolastici coinvolti
· Interventi congiunti peer educator e insegnanti negli istituti scolastici
· N. 2 Spettacoli teatrali interattivi del Teatro prevenzione destinati agli studenti degli istituti scolastici
N° ore stimate formazione e assistenza: 70

4. Comunicazioni Istituzionali 

Realizzazione e organizzazione a cura degli operatori di Contorno Viola e di un esperto Film maker di una campagna di comunicazione realizzata con brevi spot per la promozione dei servizi di prevenzione e cura del Ser.D.

5. Supervisione operatori
Organizzazione di n. 6 incontri di supervisione online di tre ore ciascuno con il Dott. Bellio sul tema della clinica del gioco d’azzardo diretti agli operatori del Ser.D e ai rappresentanti del privato sociale.

6. VALORIZZAZIONE ATTIVITA’
	Attività
	Valore €

	Compenso operatori Contorno Viola per organizzazione e sviluppo delle suddette attività
	4.500

	N° 2 spettacoli teatrali
	2.800

	Campagna di prevenzione con prodotti video
	4.200

	Sviluppo e stampa materiali
	500

	Supervisione esperto esterno
	3.000

	TOTALE
	15.000


Lo svolgimento delle attività è previsto per un tempo massimo di 12 mesi dall’approvazione del progetto.
1 di 3
PAGE  
1 di 2

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]